## Plan1
PROJETO INAD
Sprint | Progressos
Sprint 1 28/05 - 02/05 | Início da Documentação, Construção de Plano de Ações, Desenvolvimento da Ideia, Criação de Contexto, Primeiro Protótipo de Home;
Sprint 2 03/05 - 13/05 | Início do Desenvolvimento do Site em HTML e CSS, Protótipo de Banco de Dados e Modelagem Inicial, Criação de HLD e LDD;
Sprint 3 14/05 - 16/05 | Revisão de Requisitos, Backlog, HLD e LLD, Modelagem e Banco, Implantação Inicial das API's
Sprint 4 17/05 - 25/05 | Início da Reta Final, Conclusão do Banco Local e Modelagem, Conclusão da Estilização e Criação de Páginas no site. Início da Correção das API's;
Sprint 4 26/05 - 30/05 | Elaboração de Apresentação, Refinamento de Backlog, Correção de Proporção do Site, Ajustes Gerais Finais